【石狩市における第三者委託導入経過（概要）】

| 年 月 日 | 市 議 会 | 市民参加手続き （水道事業運営委員会など） | 契約事務 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成17年２月28日 |  |  |  | ●【検討チーム立ち上げ】→第三者委託の可能性について検討開始 |
| 平成17年９月27日 |  |  | ●第三者委託導入検討に係る市場調査（15社） ・水道施設説明会 ・浄水場施設見学 |  |
| 平成17年10月28日 |  |  | ●第三者委託検討委員会 ・市場調査の結果（13社）を受け、導入検討の継続を決定 |  |
| 平成18年３月27日 | ●水道事業運営委員会設置条例改正 ・石狩市水道ビジョン策定、第三者委託導入などの検討のため、「特別委員」の設置について条例を一部改正する。 |  |  |  |
| 平成18年４月26日 |  | ◇H18．第２回 石狩市水道ビジョン（諮問） |  |  |
| 平成18年５月31日 |  | ◇H18．第３回 石狩市水道ビジョン（審議） |  |  |
| 平成18年７月４日 |  | ◇H18．第４回 石狩市水道ビジョン（審議） |  |  |
| 平成18年８月24日 |  | ◇H18．第５回 ①石狩市水道ビジョン（答申） ②第三者委託について（諮問） |  |  |
| 平成18年９月15日 | 《所管委員会》 ・石狩市水道ビジョンについて報告 ・第三者委託に係る諮問について報告 |  |  |  |
| 平成18年12月19日 |  | ◇H18．第６回 第三者委託の経過報告 |  |  |
| 平成19年２月22日 |  | ◇H19．第１回 第三者委託について（審議） |  |  |
| 平成19年５月29日 |  | ◇H19．第２回 第三者委託について（審議） |  |  |
| 平成19年７月18日 |  | ◇H19．第３回 第三者委託について（審議） |  |  |
| 平成19年８月10日 |  | ◇H19．第４回 第三者委託について（審議） |  |  |
| 平成19年9月12日 |  | ◇H19．第５回 第三者委託について（審議） |  |  |
| 平成19年９月14日 | 《所管委員会》 第三者委託に係る審議会の状況及び市民参加手続き（パブリックコメント）の実施について説明 | ■パブリックコメント 期間： ９月14日～10月15日 ※意見提出：１件 |  |  |
| 平成19年11月19日 | 《所管委員会》 「水道法に基づく第三者委託」概要説明 |  |  |  |
| 平成19年11月21日 |  | ◇H19．第６回 第三者委託について（答申） |  |  |
| 平成19年12月14日 | 《所管委員会》 「水道法に基づく第三者委託」の答申について報告 |  |  |  |
| 平成19年12月18日 |  |  | ●『石狩市浄配水場等運転管理業務受託者選定委員会設置要綱』施行 ◆第１回受託者選定委員会 ・選定までの流れ ・募集要項、評価基準など ※委員については、大学教授などの学識経験者であり、且つ水道事業運営委員会委員である３名と、市水道室職員２名を選任 |  |
| 平成19年12月27日 |  |  |  | ◆厚生労働省水道課と意見交換 |
| 平成20年１月９日 |  |  | ●募集公告 ●市ホームページに資料掲載 （募集公告、募集要領、要求水準書、企画提案書様式、企画提案審査評価基準、契約書など） |  |
| 平成20年１月23日 24日 |  |  | ◆募集要項等説明会（16社） ◆現場見学会（14社） |  |
| 平成20年１月28日 ～２月１日 |  |  | ●応募期間 ・９社から応募 |  |
| 平成20年２月７日 ８日 |  |  | ●参加表明書等の受領通知 ●資格確認結果通知 |  |
| 平成20年２月26日 |  |  |  | ◆厚生労働省水道課に業者選定の進捗状況を報告 |
| 平成20年２月27日 |  |  | ●入札書、企画提案書受理（８社） ８社中３社が予定価格を超えていた為、選定対象は５社となる |  |
| 平成20年３月４日 |  |  | ◆第２回受託者選定委員会 ・応募結果 ・入札価格 ・企画提案内容など報告 |  |
| 平成20年３月11日 |  |  | ◆第３回受託者選定委員 ※受託者の決定 |  |
| 平成20年３月13日 |  |  | ●入札結果通知（５社） |  |
| 平成20年３月25日 27日 |  |  | ◆受託者との打合せ ・業務内容 ・契約関係 ・事業所についてなど |  |
| 平成20年４月１日 |  |  | ★石狩市浄配水場等運転管理業務委託 契約締結 ※併せて、上記契約に係る「施設使用貸借契約」及び、「自家用電気工作物に関する覚書」締結 ●契約結果について市ホームページに掲載 | ○定期人事異動により浄水場職員５名が配置換え（３名が水道室工務課へ２名が一般部局へ異動） ※工務課に異動となった職員が業務引継事務を担当 ・引継期間： ４月～６月 |
| 平成20年４月25日 |  |  |  | ◆厚生労働省に第三者委託に係る届出書提出 |
| 平成20年５月22日 |  | ◇H20．第１回 第三者委託について（報告） ・審議経過 ・業務範囲 ・受託者選定の概要 ・契約内容など |  |  |
| 平成20年５月27日 | 《所管委員会》 水道事業の第三者委託について、受託者及び契約期間の説明 |  |  |  |